中共化州市长岐镇下山村总支部委员会
关于巡察整改阶段性进展情况的通报

根据市委统一部署，2024年3月下旬至2024年4月下旬，茂名市委第一交叉巡察组对下山村党总支开展了巡察。8月16日，市委巡察组向下山村党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。
一、下山村党总支及主要负责人组织整改落实情况
我村党总支高度重视巡察整改落实工作，认真剖析存在问题的原因，逐条制定整改措施，落实分管领导，明确责任人和整改时限。根据巡察组反馈意见，结合我村实际，在长岐镇党委的指导下，迅速召开会议，8月19日成立了以村党总支负责人黄美珍为组长的巡察整改工作领导小组。8月20日下山村党总支召开了“百千万工程”巡察整改专题组织生活会，制定了整改工作方案、工作任务台账，提出整改措施，落实整改责任，严抓整改落实。
截至2月14日，巡察反馈的15个具体问题，已完成整改13个，取得阶段性成效并长期坚持2个；建立健全相关制度5个，其中新建制度5个。
二、集中整改进展情况
我村党总支对反馈意见高度重视，根据巡察组反馈意见，结合我村实际，在长岐镇党委的指导下，迅速召开会议，8月19日成立了以村党总支负责人黄美珍为组长的巡察整改工作领导小组，制定了整改工作方案、工作任务台账，提出整改措施，落实整改责任，严抓整改落实。
（一）学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述精神，推进省委、市委关于“百千万工程”工作部署等方面
1.针对学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述精神不够到位的问题。
（1）学习贯彻落实“百千万工程”部署要求不够到位。长岐镇党委2023年8月15日制定“百千万工程”方案，但下山村制定相关方案的时间是2024年4月23日。
整改情况：一是加强学习宣传，提高思想认识，组织了村民代表开展“百千万工程”专题学习会，深入解读政策背景、目标任务及实施路径。二是已完善实施“百千万工程”相关方案。三是建立健全长效机制，确保政策精神传达及时、准确，工作部署科学、合理。
2.针对加强党的领导还不够有力的问题。
（1）在下山村实施的项目落地慢。2022年12月之前立项项目有3个，目前1个还在准备前期工作，1个招标了还没有开工，1个实施达90%却没有继续推进。2023年有2个立项项目，目前1个已完工，1个正在准备前期工作。
整改情况：一是下山村党总支已安排专人跟进实施项目落地慢的情况，梳理并形成项目清单。二是大力推进正在实施的项目，2022年的下山村农村环境综合整治项目已验收。
（2）推动解决难题效果不理想。正冲江基本无灌溉用水，用水困难迟迟未解决。
整改情况：一是下山党总支已向长岐镇职能部门申请修缮灌溉设施，长岐镇职能部门已上报上级水利部门，请求协助处理。二是引导村民积极从其他水源处引水灌溉，下山村党总支继续发挥核心作用，积极与上级部门沟通协作，推动灌溉用水问题的解决。
（二）村（社区）党组织和党员干部履职尽责，推动落实“百千万工程”部署方面。
1.针对推进乡村（社区）建设有落差的问题。
（1）落实上级关于“厕所革命”部署要求不严不实。村委会2个公厕里面蹲位和地面的清洁卫生没有落到实处，有堆积的垃圾，存在脏乱现象。一个位于村委会办公楼附近的公厕，水电设施已损坏，无人看管，卫生环境恶劣。另一个位于西边村风景塘的公厕旁边的生活垃圾收集池不使用，本该摆放垃圾收集桶的却没有摆放，成为摆设，没有真正发挥其作用。
整改情况：一是对“厕所革命”执行情况进行自查自纠，落实责任。加大乡村振兴整治力度，彻底清理公厕卫生死角。二是建立健全的公共卫生管理制度，确保公厕等公共场所的清洁卫生工作得到落实。三是加强对公共设施的维护和保养，已安排人员对村委会2个公厕进行清洁维护，确保水电设施正常运行，同时已安排保洁人员对公厕内部及旁边的垃圾进行清理。四是西边村风景塘的公厕旁边的生活垃圾收集池已摆放好垃圾收集桶。
（2）执行绿美村庄部署要求存在差距。村委会在西边村和坡口塘村建成的风景塘均没有规划种植树木，也没有栽种花草进行美化，此外村内有很多空地也都没有种上树木。
整改情况：一是下山村党总支部联合西边村立行立改，在风景塘旁种树补绿。二是下山村党总支部联合坡口塘村立行立改，在风景塘旁已规划出种树处，现已种上成品树。三是举一反三，对村庄其它空地进行统一登记规划、进行绿化。
（3）基础设施管理存在短板。村委会污水设施管护责任缺失，2个污水处理站房内乱堆杂物，存在安全隐患，其中红秀村污水处理站机器已停运多时，水泵和电机已被拆除，村干部对此全不知情。
整改情况：一是立即清除污水处理站房内杂物，保持污水处理站房内干净整洁，加强村干部思想教育，制定村干部工作分片表，压实村干部责任，确保村干部履职尽责。二是强化监督检查，常态化开展污水处理站房巡逻工作，确保污水设施的运行正常。三是及时与上级职能部门沟通，反馈污水处理站机器运作情况，请求相关公司及时修缮污水处理站机器。
2.针对农村集体“三资”管理不到位的问题。
（1）农村产权流转不经过交易管理平台进行交易。从2021年7月2日后，村委会农村产权流转不经过化州市农村产权流转交易管理平台进行交易，村委会及各自然村的交易由其自行组织进行。违反了《中共化州市纪委关于印发〈化州市村级“小微权力”规范运行流程图（试行）〉的通知》（化纪发〔2019〕9号）的有关规定。
整改情况：一是利用化州市农村产权流转交易管理平台补录流转合同7个。二是组织了1次村委会干部、自然村村长的业务培训，确保村委会农村产权流转都经过化州市农村产权流转交易管理平台进行交易，加强与上级职能部门沟通，确保今后交易合法合规。
（2）未能定期进行资产清查。根据《农村集体经济组织财务制度实施细则》第六章第六十条规定，村委会没有对农村集体资产进行年度清查，暂未建立年度资产清查制度和定期报告制度，造成农村集体资产和资源底子不清。
整改情况：一是下山村委会组织干部开展了1次关于《农村集体经济组织财务制度实施细则》等相关政策法规的培训，明确自身在农村集体“三资”管理中的职责和义务。二是下山村委会将《农村集体经济组织财务制度实施细则》按规定执行，做到立行立改，已将下山村资产补录到资产系统，摸清了下山村集体资产和资源底子。三是制定了年度资产清查制度和定期报告制度，定期对固定资产进行核查，确保资产的安全和完整。
（3）未按规定登记固定资产。由乡贤赠送14项（电脑、空调、电视机、办公桌椅等）总金额18.5718万元还未登记固定资产入账；空调、办公桌椅、电脑、建筑房屋等14项总金额184.836万元，未计入固定资产科目。
整改情况：一是提高认识，已安排财务人员参加培训，对专业知识的学习，提高业务水平，确保他们在日常工作中能够严格遵守固定资产管理制度。二是已对以上固定资产补录登记在镇财政所固定资产类目。
（三）推进全面从严治党向基层延伸，为实施“百千万工程”保驾护航方面
1.针对监督运行机制存在薄弱环节的问题。
（1）农村集体“三资”平台数据不齐，真实性不够。村委会没有及时将集体经济组织发生的资产、资源变更情况上报至镇职能部门录入广东省农村集体“三资”管理服务平台，对村民小组的“三资”底子不清，“三资”流失风险较大。
整改情况：一是加强对村民小组的“三资”底子清理工作，建立台账，对每一项资产、资源进行详细登记，确保底数清晰。二是对下山村委和各自然村的资源、资产补录登记在“三资”平台。三是对往后村委会和各自然村发生的资源、资产变更情况，下山村委会将及时上报职能部门，及时录入“三资”管理服务平台。
（2）村委会设立的账套账务混乱，固定资产账实不符、科目归类混乱、记账随意性大等问题频现。如村委会收支明细表将所有收入都归入“其他收入”科目，没有按照收入的来源归类。
整改情况：一是重新梳理和规范账套设置，明确各类收入支出的分类标准和归属科目。二是进一步完善财务规章制度，从根本上保证财务工作的规范性。
（3）村委会未开设经济联合社账户和未设立建账。村委会的财务和经济联合社的财务集中记账，无独立核算。经济合作社方面由有集体收入的各村民小组自行处理账务，组账村管的内控制度没有得到有效的执行。
[bookmark: _GoBack]整改情况：一是对于在巡察中反馈的下山村村委会未开设经济联合社账户和设立建账。下山村委已咨询银行工作人员，因办银行账户需要人脸识别，即需法人代表本人亲自到银行办理进行人脸识别。但下山村委会因村委会法人的关系暂无法开设经济联合社账户，此问题也已向长岐镇纪委主要负责人反馈，待后续解决问题后按程序开设经济联合社账户和设立建账。二是下山村各村民小组除下吴村、西边村外已全部完成换证、开户、登记且已到长岐镇财政所委托其记账。因下吴村经济合作社以前的正副本都已不见，下吴村村长吴华杰已登报挂失，也催促其抓紧时间完成换证、开会、登记等手续。西边村之前有分西一经济合作社和西二经济合作社，现需把两个证合并，也正在走程序合并。
（四）基层党组织以党建引领“百千万工程”高质量发展方面
1.针对党组织领导班子自身建设不足，凝聚力战斗力不强的问题。
（1）凝聚力不够强。党支部原书记李亚龙于2023年6月被公安机关刑事拘留后，暂由黄美珍负责党支部全面工作，期间党支部一直没有明确调整班子成员的分工。2024年4月23日巡察组现场检查村干部到岗情况，8名干部只有3名正常在岗。
整改情况：一是强化党组织领导，村党总支书记是第一责任人。二是明确领导班子成员分工，制定领导班子成员分工表，落实工作责任，确保各项工作有序推进。三是加强村干部的管理和工作安排。
2.针对落实党建工作责任制不到位的问题。
（1）对党务、政务公开工作不够重视，党务、政务公开栏空白。
整改情况：一是加强学习上级文件精神，明确公开内容。依据《关于严格落实村级重大事项决策“四议两公开”制度的通知》（茂民〔2022〕24号）等文件，结合工作实际，明确需公开的内容，如重大问题决策、发展党员、经费开支等，确保公开内容全面、真实、准确。二是加强监督检查。建立健全党务、政务公开工作的监督检查机制，由党总支书记定期对公开情况进行检查，发现问题及时向村组织委员反馈，及时整改。
（五）巡视巡察、审计等监督反馈，特别是与“百千万工程”相关的问题整改方面
1.针对巡察反馈问题整而不改的问题。
（1）白条单支出现象依然普遍。上一轮巡察反馈意见提到白条单的问题，但本次巡察发现村委会伙食费支出大部分是自制白条单、白头单作为报销凭证，电费、通讯费只是以银行出（入）账通知书作为报销凭证，未附有正式发票。
整改情况：一是提高认识，加强财务人员对专业知识的学习，提高业务水平，进一步规范报账凭证手续。二是严格审核白单支出数目，每一笔支出都开具合法发票，电费、通讯费等到相关部门开具统一的增值税发票。三是电费、通讯费已到相关部门补开发票，后续电费、通讯费等费用一律按规定开具发票。
三、下一步整改工作要求
（一）下山村党总支部坚持目标不变、力度不见，紧扣茂名市委第一巡察组反馈意见，提高政治站位高度重视巡察整改工作。
（二）强化政治担当，从严抓好巡察整改。做到坚持问题导向，坚决立行立改，对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹；对还未整改到位的问题，紧盯不放、加大力度、加快进度，以钉钉子精神抓紧整改到位。
（三）进一步理清思路，细化措施，努力推动“百千万工程”取得新成效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0668-7862270；邮政地址：化州市长岐镇解放路12号；电子邮箱：
cq7862270@163.com。



中共化州市长岐镇下山村总支部委员会    
         2025年3月31日
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