中共化州市长岐镇双牌村总支部委员会
关于巡察整改阶段性进展情况的通报
根据市委统一部署，2024年3月下旬至2024年4月下旬，茂名市委第一交叉巡察组对双牌村党总支开展了巡察。8月16日，市委巡察组向双牌村党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。
一、双牌村党总支及主要负责人组织整改落实情况

双牌村党总支坚持按照市委巡察工作实施意见和巡察整改要求，始终坚持问题导向，全面认领反馈意见，认真剖析原因，着力解决巡察反馈的突出问题，抓整改、促落实、定制度，加强班子自身建设。同时，定期召开巡察整改专题民主组织生活会，查摆问题，深入整改。

截至2月14日，巡察反馈的14个具体问题，已完成整改13个，取得阶段性成效并长期坚持1个。

二、集中整改进展情况
（一）学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述精神，推进省委、市委关于“百千万工程”工作部署等方面
1.针对加强党的领导还不够力的问题。

（1）在双牌村实施的项目落地慢。2022年12月之前立项项目有3个，目前1个还在准备前期工作，1个招标了还没有开工，1个实施进度已达90%却没有继续推进。2023年有2个立项项目，目前1个进度已达90%却没有继续推进，1个正在准备前期工作。
整改情况：一是已安排专人跟进实施项目落地慢的情况，梳理并形成项目清单，找出主要原因，及时与上级部门沟通，加快推进加快项目推进。二是完善项目监管制度，责任落实具体化，确保项目有人抓，有人跟，确保项目稳步推进。
（二）村（社区）党组织和党员干部履职尽责，推动落实“百千万工程”部署方面
1.针对推进乡村（社区）建设有落差的问题。

（1）“三清三拆”不彻底，有2间破败泥砖房没有拆除（与旁边二层楼房同一户）。
整改情况：一是已联系破败泥砖房房主，要求房主进行修缮、加固以及清理周围杂草杂物，并保持环境清洁。二是通过多种形式，加强对农村人居环境“三清三拆三整治”工作的宣传教育，增强村民的意识和文明素质。

（2）环境脏乱差问题突出，在长岐中学西校区连接双牌村村道旁水沟黑臭水体严重，臭气难闻；离村委会办公楼约50米518乡道路边废品杂物堆放如山，影响村容村貌。

整改情况：一是双牌村委会干部组织村长召开会议，并主动联系长岐中学西校区连接双牌村村道旁居住的群众，进行宣传教育，要求不能把生活垃圾扔到排水沟，对部分黑臭水沟进行清理及立牌警示，同时村委会已向长岐镇农业农村办申请对村内黑臭水体进行整治，镇农业农村办已向市环保局申请立项治理，待专项资金下拨即可整改完成。二是双牌村委会办公楼附近环境已完成整改，路边的废品杂物已安排清洁员清理。

（3）“六乱”情况较为突出。村委会办公楼附近门前小广场和市场周边乱搭乱建、乱摆乱卖现象严重，群众出入受阻，且市场周边空地随意堆放垃圾、杂物影响村容村貌；森美家体广场前面空地乱堆杂物、沙石，坑洼积水，车辆无序停放。
整改情况：一是双牌村两委干部已逐一联系常在村委会门口摆卖的小商户，统一规划好摆卖位置，保障群众出入畅通。并教育商户垃圾要运送到指定的地方堆放。二是经双牌村两委干部跟沙石堆主人沟通，已顺利把沙石和杂物清理开并规划成公用停车位。三是加强对农村人居环境“三清三拆三整治”工作的宣传教育，增强村民的意识和文明素质。

2.针对农村集体“三资”管理不到位的问题。
（1）农村产权流转不经过交易管理平台进行交易。从2021年7月2日后，村委会农村产流转不经过化州市农村产权流转交易管理平台进行交易，村委会及各自然村的交易由其自行组织进行。违反了《中共化州市纪委于印发〈化州市村级“小微权力”规范运行流程图（试行）〉的通知》（化纪发〔2019〕号）的有关规定。
整改情况：一是组织村干部和党员群众学习《中华人民共和国农村土地承包法》1次。二是组织村委会干部学习农村产权教练交易业务及农村产权流转交易相关法律法规，提高业务水平，强化监督管理，加强监管力度。
（2）未能定期进行资产清查。根据《农村集体济组织财务制度实施细则》第六章第六十条规定，村委会没有对农村集体资产进行年度清查，暂未建立年度资产清查制度和定期报告制度，造成农村集体资产和资源底子不清。
整改情况：一是已对村中的资产、资金、资源。建立农村集体资产登记管理制进行了一次全面排查，梳理了村的资产情况，将清查结果补录入资产系统，并建立了集体资产台账，每年进行更新。二是组织村委会成员和各村村长学习建立年度资产清查制度和定期报告制度的重要性和必要性。三是建立年度资产清查制度，规范集体资产使用和保管，提高资产的使用率，明确管护人和管护责任，规范保障制度，保证资产账目与实际资产一致。
（3）未能定期进行固定资产清查。购买空调、打印机、电脑等9项总金额4.5994万元，未计入固定资产科目。
整改情况：一是对于未按规定登记的固定资产，立行立改。安排财务人员对9项固定资产进行清点核对后再登记入册，并上报镇财政所录入“三资”管理平台。二是建立健全资产管理制度，明确责任和义务，及时录入更新固定资产，向有关部门申请录入系统。
（三）推进全面从严治党向基层延伸，为实施“百千万工程”保驾护航方面
1.以人民为中心的发展思想树得不牢，作风建设存在短板。

（1）为民办事的思想作风不牢固。村卫生站长期闲置，没有开门，没有医生，形同虚设；村人口密集，房屋建筑所留空间不多，群众一直没有公共休闲场地，而村内却有两块集体土地(双牌小学大门前、村委会办公楼附近)闲置，目前杂草丛生，乱丢杂物，没有被充分利用起来建成休闲公园。
整改情况：一是加强对乡村医生的监督，要求其坚持要按照工作日时间正常开门服务群众，现村卫生站已正常开门接诊群众。二是村内的两块集体土地已经把乱搭乱建拆除、杂草清理开并把地面收拾平整，村委会干部走访乡贤、发动他们捐资，对村内闲置空地进行植树美化。

2.针对监督运行机制存在薄弱环节的问题。

（1）农村集体“三资”平台数据不齐，真实性不够。村委会没有及时将集体经济组织发生的资产、资源变更情况上报至镇职能部门录入广东省农村集体“三资”管理服务平台，对村民小组的“三资”底子不清，“三资”流失风险较大。
整改情况：一是明确一名村财务专门负责及时上报资产、资源变更情况，全面自查，摸清村集体“三资”底数，并督促各自然村上交农办录入“三资”平台，已将集体资产、资源情况上报至镇职能部门并录入广东省农村集体“三资”管理服务平台。二是组织社长、村民小组长、村委干部开展了一次培训，深入学习习近平总书记重要讲话精神和“三资”管理的相关知识，提高社长、村民小组长和村委干部的思想意识。
（2）村委会设立的账套账务混乱，固定资产账实不符、科目归类混乱、记账随意性大等问题频现。如村委会收支明细表将所有收入都归入“其他收入”科目，没有按照收入的来源归类。
整改情况：一是邀请财政所工作人员到村组织财务人员开展了一次账套账务专项的学习和培训，明确项目所属类别。二是由村务监督小组加强对经费使用的监督，账务公开。
（3）村委会未开设经济联合社账户和未设立建账。村委会的财务和经济联合社的财务集中记账，无独立核算。经济合作社方面由有集体收入的各村民小组自行处理账务，组账村管的内控制度没有得到有效的执行。
整改情况：一是已开设自然村和村委会合作社账户，将集体资产收益存入公户进行监管，并委托财政所对我村进行代理记账。二是组织村民小组长和社长开展了一次培训教育，针对内控制度的相关知识和操作要求，开展培训，提高他们对内控的认识和理解。三是加强各村务小组账务监督和反馈机制，接受监督，发现问题及时改正。四是设立独立建账体系，实现与村委会财务分开核算。
（四）基层党组织以党建引领“百千万工程”高质量发展方面

1.针对党组织领导班子自身建设不足，凝聚力战斗力不强的问题。
（1）破解难题能力不足。村委会办公楼广场公庙侧边规划整齐的巷道中间仍有一间占地3平方米破残闲屋阻挡一半路面。针对该问题，村党支部既未及时做好业主思想工作，也没有采取有力措施，导致闲屋存在多年而未请拆。这既影响规划、群众出行，又影响村容村貌。
整改情况：双牌村干部多次联系房主及其亲友做思想工作，目前房主已经修缮屋顶，并出租给人做猪肉档。

针对落实党建工作责任制不到位的问题。

（1）党费收缴工作不够认真严谨。党支部部分党员未能按时交纳党费；未能及时公示党费收缴情况，对党费收缴工作存在问题未能及时研究解决。
整改情况：一是党员按时足额交纳党费意识显著增强：通过组织3次专题学习活动，累计参与党员达152人次，深入学习了党费收缴管理规定，使党员深刻认识到按时足额交纳党费的重要性。二是通过支部委员会议研究决定，安排专人负责党费收缴工作，建立了详细的党费收缴台账。自整改以来，已按季度进行了4次党费收缴情况公示，公示内容全面、准确，包括党费收缴总额、各支部党费收缴情况等。

（五）巡视巡察、审计等监督反馈，特别是与“百千万工程”相关的问题整改方面。
1.针对巡察反馈问题整而不改的问题
（1）白条单支出现象依然普遍。上一轮巡察反馈意见提到白条单的问题，但本次巡察发现村委会伙食费支出大部分是自制白条单、白头单作为报销凭证，电费、通讯费只是以银行出(入)账通知书作为报销凭证，未附有正式发票。
整改情况：一是规范报账凭证手续，严格审核每一项支出数目，且每一笔支出都需要统一开具发票；建立长效机制，做到有依有据。二是提高认识，加强财务人员对专业知识的学习，提高业务水平，进一步规范报账凭证手续。三是电费、通讯费这些能开具统一增值税发票的，已到长岐供电所和电信部门补登电费、通讯费发票，确保报销凭证完整。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0668-7862270；邮政地址：化州市长岐镇解放路12号；电子邮箱：cq7862270@163.com。
            中共化州市长岐镇双牌村总支部委员会
2025年3月31日



